## Sheet1
金湾区（开发区）固定资产项目情况
2022-04-01
序号 | 单位名称 | 项目名称 | 项目类别 | 计划总投资 | 自开始建设累计完成投资 | 本年完成投资 | 其中：土地购置费 | 剩余土地购置费 | 本月完成投资 | 镇街
1 | 中海石油深海开发有限公司 | 荔湾3－1等气田开发 | 工业 | 5174389 | 5133245 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
2 | 中海石油深海开发有限公司 | 流花29-2气田开发项目 | 工业 | 181437 | 96232 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
3 | 广东大港石油科技有限公司 | 大港石油科技价值创新园项目 | 工业 | 53500 | 3416 | 3416 | 2352 | —— | 618 | 南水
4 | 珠海健树新材料科技有限公司 | 珠海健树新材料科技有限公司高栏港（兴海路）年产6450吨树脂生产线建设项目 | 工业 | 35000 | 2909 | 1892 | 1343 | —— | 1343 | 南水
5 | 珠海盈德气体有限公司 | 珠海盈德气体有限公司60000Nm3/h空分扩建项目 | 工业 | 30000 | 24018 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
6 | 珠海经济特区瑞农植保技术有限公司 | 现代生态农业科技产业园 | 工业 | 10000 | 2810 | 592 | 0 | —— | 32 | 南水
7 | 珠海展辰新材料股份有限公司 | 珠海展辰新材料股份有限公司扩建年产3万吨环保新材料项目及配套设施 | 工业 | 1500 | 549 | 60 | 0 | —— | 1 | 南水
8 | 珠海市美丽华新材料科技有限公司 | 年产10000吨UV型/水性/高固含溶剂型工业涂料及印刷油墨和稀释剂生产项目 | 工业 | 35000 | 2510 | 47 | 0 | —— | 6 | 南水
9 | 有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司 | 有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司年产8.5万吨新型环保化学胶粘剂项目 | 工业 | 11000 | 12915 | 96 | 0 | —— | 64 | 南水
10 | 珠海金发生物材料有限公司 | 珠海万通化工有限公司WTE项目 | 工业 | 99016 | 16903 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
11 | 珠海神剑新材料有限公司 | 珠海神剑新材料有限公司年产10万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目 | 工业 | 75000 | 6128 | 6114 | 1972 | —— | 6114 | 南水
12 | 珠海泽农油脂化工有限公司 | 珠海泽农仓储物流四期扩建项目 | 工业 | 13000 | 375 | 135 | 0 | —— | 31 | 南水
13 | 珠海泽农油脂化工有限公司 | 珠海泽农油脂生产加工储存 | 工业 | 12000 | 1291 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
14 | 珠海金发生物材料有限公司 | 珠海万通化工有限公司年产800吨聚芳醚砜项目厂房建设 | 工业 | 5900 | 5702 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
15 | 珠海澳圣聚合物材料有限公司 | 珠海澳圣聚合物材料有限公司年产2000吨SIS产品扩建 | 工业 | 7771 | 2588 | 488 | 0 | —— | 188 | 南水
16 | 欧宝迪树脂（珠海）有限公司 | 欧宝迪树脂（珠海）有限公司珠海市金湾区高栏港化工产业园40000吨水性树脂生产线项目 | 工业 | 8000 | 1608 | 1466 | 24 | —— | 355 | 南水
17 | 利安隆（珠海）新材料有限公司 | 年产12.5万吨高分子材料抗老化助剂项目一期工程 | 工业 | 126600 | 110316 | 5836 | 0 | —— | 1203 | 南水
18 | 熵能创新材料（珠海）有限公司 | 熵能创新材料（珠海）有限公司功能聚合物新材料制造基地 | 工业 | 30000 | 23944 | 2333 | 0 | —— | 188 | 南水
19 | 珠海谦信新材料有限公司 | 珠海谦信新材料有限公司60万吨/年乙酸酯项目 | 工业 | 149480 | 37420 | 5461 | 0 | —— | 4859 | 南水
20 | 珠海市优邦新材料有限公司 | 涂料及电子化学品建设项目 | 工业 | 10000 | 4807 | 2790 | 0 | —— | 456 | 南水
21 | 路博润添加剂（珠海）有限公司 | 路博润添加剂(珠海)有限公司分散剂项目 | 工业 | 2500 | 1100 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
22 | 珠海天鹏化工有限公司 | 珠海天鹏化工有限公司粘合剂建设项目 | 工业 | 26000 | 1800 | 1800 | 0 | —— | 0 | 南水
23 | 珠海辰玉新材料科技有限公司 | 辰玉陶瓷隔膜用粘结剂及纳米陶瓷材料生产基地项目 | 工业 | 16000 | 14776 | 420 | 0 | —— | 70 | 南水
24 | 长成新能股份有限公司 | 长成新能股份有限公司三期技改扩能及四期建设项目 | 工业 | 13000 | 5533 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
25 | 珠海联成化学工业有限公司 | 珠海联成资源综合利用配套项目 | 工业 | 1490 | 1998 | 561 | 0 | —— | 0 | 南水
26 | 珠海凯中有限公司 | 珠海凯中有限公司高栏港建设项目 | 工业 | 55000 | 23898 | 7660 | 0 | —— | 3177 | 南水
27 | 珠海市海瑞德新材料科技有限公司 | 珠海市海瑞德新材料科技有限公司手性化合物项目 | 工业 | 15000 | 7018 | 1524 | 0 | —— | 82 | 南水
28 | 珠海新茂义齿科技有限公司 | 智能口腔产业园（一期） | 工业 | 20897 | 11778 | 912 | 0 | —— | 226 | 平沙
29 | 富威尔（珠海）复合材料有限公司 | 年产20万吨低熔点聚酯纤维、10万吨高弹力低熔点纤维项目 | 工业 | 216000 | 37102 | 27950 | 4751 | —— | 8200 | 南水
30 | 珠海澳新橡胶有限公司 | 珠海澳新橡胶有限公司5期厂房建设项目 | 工业 | 2400 | 504 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
31 | 珠海华利新材料有限公司 | 珠海华利绝热科技材料项目 | 工业 | 10108 | 1604 | 625 | 0 | —— | 0 | 南水
32 | 珠海华玻光电技术有限公司 | 电子显示产业基地 | 工业 | 56992 | 7816 | 75 | 0 | —— | 47 | 平沙
33 | 珠海斯德恩制造有限公司 | 珠海斯德恩制造有限公司热防护板新材料项目 | 工业 | 7950 | 6051 | 2056 | 0 | —— | 22 | 平沙
34 | 珠海普乐美厨卫有限公司 | 不锈钢卫浴项目配套工程 | 工业 | 6702 | 2818 | 680 | 0 | —— | 81 | 平沙
35 | 格力电器（珠海高栏港）有限公司 | 珠海格力高端智能电器(高栏)产业园项目 | 工业 | 544800 | 107970 | 56264 | 0 | —— | 0 | 平沙
36 | 格力电器（珠海高栏港）有限公司 | 珠海格力高端智能电器（高栏）产业园项目土方及软基处理工程 | 工业 | 80000 | 86627 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
37 | 珠海菲伯过滤材料有限公司 | 珠海菲伯过滤材料有限公司工厂工程 | 工业 | 10000 | 5089 | 8 | 0 | —— | 6 | 平沙
38 | 珠海德洋水产养殖有限公司 | 特色水产品加工流通品牌一体化产业链建设项目 | 工业 | 4500 | 4094 | 25 | 1 | —— | 0 | 红旗
39 | 珠海中波伟业商贸有限公司 | 中伟一期厂房项目建设工程 | 工业 | 7100 | 3410 | 242 | 0 | —— | 15 | 三灶
40 | 汤臣倍健股份有限公司 | 珠海生产基地五期建项目 | 工业 | 86239 | 3246 | 3246 | 1557 | —— | 1294 | 三灶
41 | 珠海弘康力得生物科技有限公司 | 珠海弘康力得生物科技有限公司建设厂房项目 | 工业 | 13500 | 5222 | 44 | 0 | —— | 31 | 三灶
42 | 珠海市一品生物科技有限公司 | 一品生物二期项目 | 工业 | 22000 | 9471 | 656 | 0 | —— | 32 | 红旗
43 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 珠海可口可乐饮料有限公司整体搬迁项目 | 工业 | 32000 | 15714 | 4911 | 0 | —— | 868 | 红旗
44 | 珠海可口可乐饮料有限公司 | 珠海可口可乐饮料有限公司整体搬迁项目一阶段工程 | 工业 | 13289 | 8390 | 1145 | 0 | —— | 0 | 红旗
45 | 珠海日高体育用品发展有限公司 | 珠海日高体育用品发展有限公司厂房九 | 工业 | 2740 | 430 | 430 | 0 | —— | 0 | 三灶
46 | 珠海优力创科技股份有限公司 | 珠海优力创科技股份有限公司第七车间 | 工业 | 3006 | 1613 | 190 | 0 | —— | 0 | 红旗
47 | 盈丰卫生用品（珠海）有限公司 | 厂房二 | 工业 | 1000 | 988 | 150 | 0 | —— | 0 | 红旗
48 | 盈丰卫生用品（珠海）有限公司 | 盈丰公司厂房二期 | 工业 | 700 | 736 | 50 | 0 | —— | 0 | 红旗
49 | 珠海博智电力设备有限公司 | 二期厂房工程 | 工业 | 1200 | 1031 | 16 | 0 | —— | 0 | 三灶
50 | 得理乐器（珠海）有限公司 | 注塑车间(三期) | 工业 | 6000 | 3362 | 138 | 0 | —— | 0 | 红旗
51 | 珠海天威科创新材料有限公司 | 珠海天威科创新材料有限公司新建项目 | 工业 | 35000 | 3001 | 715 | 0 | —— | 20 | 三灶
52 | 珠海雅莎生物科技股份有限公司 | 珠海雅莎生物科技园 | 工业 | 8000 | 4395 | 204 | 0 | —— | 0 | 红旗
53 | 珠海中珠来泰药业有限公司 | 新药研发基地（化学药中试车间）及药品生产基地项目 | 工业 | 8500 | 2693 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
54 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 联邦制药生物研发产业基地一期项目 | 工业 | 20000 | 2507 | 2507 | 0 | —— | 539 | 三灶
55 | 盈科瑞（珠海金湾）制药有限公司 | 盈科瑞（珠海）创新医药制造有限公司新药产业化建设项目 | 工业 | 30000 | 5852 | 1594 | 0 | —— | 289 | 三灶
56 | 金鸿药业股份有限公司 | 金鸿药业定家湾基地项目 | 工业 | 30000 | 8443 | 1198 | 0 | —— | 360 | 三灶
57 | 天大药业（珠海）有限公司 | 天大药业珠海研发及生产基地建设项目 | 工业 | 40000 | 23477 | 379 | 0 | —— | 106 | 三灶
58 | 珠海春天制药有限公司 | 2#厂房建设 | 工业 | 600 | 120 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
59 | 珠海正康伟宁药业有限公司 | 珠海正康伟宁药业有限公司项目 | 工业 | 60000 | 13392 | 1103 | 0 | —— | 853 | 三灶
60 | 绿竹生物制药（珠海市）有限公司 | 重组蛋白类药物和疫苗生产基地一期 | 工业 | 42000 | 4366 | 4366 | 0 | —— | 51 | 三灶
61 | 珠海市金航产业投资有限公司 | 珠海国际健康港二期(南拓区)项目 | 工业 | 44161 | 5504 | 592 | 0 | —— | 0 | 三灶
62 | 珠海市银科企业有限公司 | 珠海市银科企业有限公司项目 | 工业 | 2000 | 885 | 24 | 0 | —— | 0 | 红旗
63 | 珠海朗朗绿康生物科技有限公司 | 药用包装材料项目 | 工业 | 20000 | 3791 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
64 | 珠海日清包装有限公司 | 珠海日清包装有限公司新建厂房工程 | 工业 | 14000 | 13550 | 615 | 0 | —— | 0 | 三灶
65 | 珠海经济特区特艺塑料容器厂有限公司 | 特艺塑料容器厂三期 | 工业 | 2030 | 2399 | 1023 | 0 | —— | 0 | 红旗
66 | 珠海市世维实业有限公司 | 世维文化创意产业园 | 工业 | 20000 | 2597 | 2597 | 704 | —— | 550 | 红旗
67 | 百利盖科技（珠海）有限公司 | 工业厂房 | 工业 | 18900 | 2477 | 734 | 0 | —— | 0 | 红旗
68 | 珠海星科精密制造有限公司 | 珠海星科精密制造有限公司厂房建设项目 | 工业 | 6000 | 3294 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
69 | 珠海祥邦环保建材有限公司 | 珠海新建厂房项目 | 工业 | 9000 | 3505 | 639 | 0 | —— | 341 | 红旗
70 | 珠海汇茂环保科技有限公司 | 汇茂绿建研发生产基地 | 工业 | 52000 | 15287 | 387 | 0 | —— | 123 | 三灶
71 | 珠海欣泰建材有限公司 | 珠海欣泰建材有限公司厂区工程 | 工业 | 4000 | 1403 | 94 | 0 | —— | 39 | 红旗
72 | 珠海胜大科技有限公司 | 珠海大象磨具智能科技工业园 | 工业 | 50000 | 5707 | 281 | 0 | —— | 113 | 三灶
73 | 珠海龙泰金属制品有限公司 | 厂房二、宿舍楼 | 工业 | 2999 | 2999 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
74 | 珠海市派特尔科技股份有限公司 | 珠海市派特尔科技股份有限公司厂房4 | 工业 | 3000 | 1365 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
75 | 珠海市一海医疗器械有限公司 | 厂房 | 工业 | 9000 | 2665 | 55 | 0 | —— | 5 | 红旗
76 | 珠海市睿航医疗科技有限公司 | 睿航科技园 | 工业 | 8263 | 661 | 11 | 0 | —— | 11 | 三灶
77 | 珠海德瑞医疗器械有限公司 | 珠海德瑞医疗器械有限公司医疗器械生产基地 | 工业 | 11000 | 9785 | 989 | 0 | —— | 368 | 三灶
78 | 广东富江医学科技有限公司 | 广东富江医学科技有限公司厂区二期、三期及四期工程 | 工业 | 20000 | 3823 | 620 | 0 | —— | 46 | 三灶
79 | 海雅美生物技术（珠海）有限公司 | 海雅美生物技术(珠海)有限公司厂区二期工程项目 | 工业 | 2000 | 1617 | 349 | 0 | —— | 62 | 三灶
80 | 珠海市创纪光学科技有限公司 | 珠海创纪光学厂房新建项目 | 工业 | 21215 | 14871 | 2262 | 0 | —— | 805 | 三灶
81 | 珠海市星科生物科技有限公司 | 珠海市星科生物科技有限公司项目 | 工业 | 8500 | 7080 | 720 | 0 | —— | 86 | 三灶
82 | 伊恩威科技股份有限公司 | 伊恩威金湖高科企业孵化器—大健康科技企业孵化器（一期） | 工业 | 300000 | 14710 | 577 | 0 | —— | 144 | 三灶
83 | 小唯医疗科技（珠海）有限公司 | 小唯医疗科技（珠海）有限公司一类工业用地建设项目 | 工业 | 5000 | 6333 | 250 | 0 | —— | 0 | 三灶
84 | 珠海安康泰医疗器械有限公司 | 珠海安康泰医疗器械项目 | 工业 | 9000 | 3748 | 80 | 0 | —— | 0 | 三灶
85 | 珠海爱康美智能电器科技有限公司 | 珠海爱康美智能电器科技有限公司厂区工程 | 工业 | 10000 | 5508 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
86 | 珠海瑞康生物科技有限公司 | 饲用替抗产品混合分装基地建设项目 | 工业/工业技改 | 7000 | 1094 | 9 | 0 | —— | 0 | 平沙
87 | 珠海华丰纸业有限公司 | 锅炉烟气脱硝绿色环保升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1362 | 653 | 20 | 0 | —— | 0 | 南水
88 | 大粤湾石化（珠海）有限公司 | 大粤湾石化（珠海）有限公司化工原料项目 | 工业/工业技改 | 1168000 | 286769 | 19 | 0 | —— | 0 | 南水
89 | 珠海市华峰石化有限公司 | 150万吨/年沥青轻质化制芳烃装置 | 工业/工业技改 | 181597 | 51273 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
90 | 壳牌（珠海）润滑油有限公司 | 壳牌珠海剑鱼技术改造项目 | 工业/工业技改 | 4200 | 4041 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
91 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 烷基化厂系统消除产能瓶颈技术改造项目 | 工业/工业技改 | 600 | 275 | 80 | 0 | —— | 60 | 南水
92 | 珠海美合科技股份有限公司 | 润滑油智能自动化升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 600 | 216 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
93 | 珠海壬庚新材料有限公司 | 生产废气处理设施技改项目 | 工业/工业技改 | 900 | 847 | 847 | 0 | —— | 847 | 南水
94 | 珠海华博新材料科技有限公司 | 珠海华博新材料科技有限公司表面处理新材料及储存设施技术改造项目 | 工业/工业技改 | 550 | 545 | 55 | 0 | —— | 0 | 南水
95 | 珠海东诚新材料股份有限公司 | 年产2万吨聚氨酯新材料项目 | 工业/工业技改 | 15000 | 1602 | 333 | 0 | —— | 130 | 南水
96 | 珠海联固化学工业有限公司 | 水性树脂生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1800 | 1820 | 735 | 0 | —— | 380 | 南水
97 | 艾伦塔斯电气绝缘材料（珠海）有限公司 | 新型绝缘材料技术改造项目 | 工业/工业技改 | 600 | 584 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
98 | 珠海东昌色彩科技有限公司 | 数码喷墨墨水生产自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1035 | 1085 | 371 | 0 | —— | 0 | 南水
99 | 有行鲨鱼（珠海）新材料科技有限公司 | 有行鲨鱼(珠海)新材料科技有限公司新型环保化学胶粘生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 700 | 650 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
100 | 珠海金发生物材料有限公司 | 年产6万吨完全生物降解PBAT树脂生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 20000 | 12548 | 309 | 0 | —— | 6 | 南水
101 | 珠海金发生物材料有限公司 | 年产2.5万吨PLA完全生物降解塑料技术改造项目 | 工业/工业技改 | 12000 | 21957 | 1667 | 0 | —— | 300 | 南水
102 | 珠海长先新材料科技股份有限公司 | 化学品扩建工程二期扩产增效技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1200 | 553 | 98 | 0 | —— | 5 | 南水
103 | 珠海英力士化工有限公司 | 珠海碧辟化工1号PTA装置升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 95900 | 11102 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
104 | 珠海英力士化工有限公司 | 2021年PTA装置升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1500 | 1337 | 173 | 0 | —— | 50 | 南水
105 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 二期建设年产35000吨二次锂电池电解液项目 | 工业/工业技改 | 10819 | 301 | 301 | 0 | —— | 6 | 南水
106 | 万华化学（广东）有限公司 | 万华化学（广东）有限公司9万吨/聚氨酯树脂（改性）装置技术改造项目 | 工业/工业技改 | 5692 | 2409 | 340 | 0 | —— | 128 | 南水
107 | 珠海市赛纬电子材料股份有限公司 | 电解液车间技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 1967 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
108 | 珠海理文新材料有限公司 | 珠海理文新材料有限公司珠海2530/吨年含氟新材料项目1000/吨FEC装置技改项目 | 工业/工业技改 | 900 | 1187 | 189 | 0 | —— | 6 | 南水
109 | 珠海东诚新材料股份有限公司 | 高效环保改性硅油及聚氨酯生产线智能化技术改进项目 | 工业/工业技改 | 1800 | 365 | 65 | 0 | —— | 0 | 南水
110 | 珠海得米新材料有限公司 | 多用途环保吸水垫生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3700 | 667 | 14 | 0 | —— | 0 | 平沙
111 | 英杰维特功能材料（珠海）有限公司 | 活性炭生产线智能化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 5000 | 4229 | 623 | 0 | —— | 407 | 南水
112 | 珠海联成化学工业有限公司 | 增塑剂车间七建设项目技术改造项目 | 工业/工业技改 | 6000 | 1412 | 690 | 0 | —— | 196 | 南水
113 | 珠海市能动科技光学产业有限公司 | 高精密干膜涂布自动化生产线升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2550 | 1708 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
114 | 珠海市能动科技光学产业有限公司 | 自动仓及槽罐至调配车间自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1450 | 366 | 20 | 0 | —— | 0 | 南水
115 | 珠海怡达化学有限公司 | 湿电子化学品(Thinner液)混配及洁净灌装技术改造项目 | 工业/工业技改 | 700 | 607 | 10 | 0 | —— | 10 | 南水
116 | 珠海怡达化学有限公司 | 储运车间无尘装置及污水处理设施技术改造项目 | 工业/工业技改 | 650 | 246 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
117 | 珠海市泽涛粘合制品有限公司 | 鞋用胶黏剂及配套产品生产线自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 550 | 343 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
118 | 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 伊斯佳股份自动化信息化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 1972 | 194 | 0 | —— | 97 | 平沙
119 | 珠海市合顺兴日化股份有限公司 | 日化用品生产线设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 800 | 790 | 24 | 0 | —— | 13 | 平沙
120 | 珠海市柏瑞医药科技有限公司 | 药品生产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 650 | 861 | 55 | 0 | —— | 0 | 南水
121 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 二醋酸纤维素丝束生产工艺优化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1100 | 968 | 194 | 0 | —— | 0 | 南水
122 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 珠海华润化学材料科技有限公司10万吨/年PETG特种聚酯工程 | 工业/工业技改 | 46390 | 20559 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
123 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 年产900万平方米锂电池隔离膜生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 5000 | 1055 | 190 | 0 | —— | 0 | 南水
124 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 年产700万平方米锂电池隔膜生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3000 | 911 | 155 | 0 | —— | 0 | 南水
125 | 珠海恩捷新材料科技有限公司 | 涂布A1车间尾气处理技术改造项目 | 工业/工业技改 | 600 | 342 | 21 | 0 | —— | 0 | 南水
126 | 珠海市中科智能科技有限公司 | 注塑及喷涂生产线扩产增效项目 | 工业/工业技改 | 750 | 263 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
127 | 珠海瑞杰包装制品有限公司 | 注塑产品增效扩产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 684 | 601 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
128 | 珠海市铭研塑胶有限公司 | 生产线升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 600 | 372 | 372 | 0 | —— | 146 | 南水
129 | 珠海市树研精密塑胶有限公司 | 汽车零配件生产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 360 | 38 | 0 | —— | 0 | 南水
130 | 珠海市精模有限公司 | 珠海市精模有限公司年产值增加3000万生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 500 | 10 | 0 | —— | 0 | 平沙
131 | 华实中建新科技（珠海）有限公司 | 混凝土预制构件提质增效技术改造项目 | 工业/工业技改 | 810 | 202 | 35 | 0 | —— | 0 | 平沙
132 | 珠海市盛西源机电设备有限公司 | 二期厂房建设 | 工业/工业技改 | 6500 | 3800 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
133 | 珠海市盛西源机电设备有限公司 | 亚克力实体面材智能化深加工技术改造 | 工业/工业技改 | 648 | 572 | 174 | 0 | —— | 0 | 南水
134 | 珠海珠玻电子材料有限公司 | 高性能电子级玻璃纤维产品改造升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 42290 | 38073 | 4437 | 0 | —— | 110 | 南水
135 | 珠海固瑞泰复合材料有限公司 | 固瑞泰1000吨高端药物中间体产业化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1300 | 48 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
136 | 珠海粤科京华科技有限公司 | 陶瓷金属化产线优化升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1000 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
137 | 珠海辰玉新材料科技有限公司 | 辰玉纳米陶瓷粉生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3500 | 3278 | 278 | 0 | —— | 8 | 南水
138 | 卡博特高性能材料（珠海）有限公司 | 碳纳米管及系列产品生产线自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2500 | 2841 | 400 | 0 | —— | 0 | 南水
139 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 烧结烟气系统超低排放技术改造项目 | 工业/工业技改 | 8000 | 7587 | 1064 | 0 | —— | 27 | 南水
140 | 珠海东荣金属制品有限公司 | 金属产品表面振动研磨及电镀自动化生产线升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 562 | 176 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
141 | 珠海翼鹏科技有限公司 | 精密齿轮组件制造线体自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 483 | 11 | 0 | —— | 11 | 平沙
142 | 珠海新视扬能源科技有限公司 | 新能源锂离子电池及组件集成技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1000 | 925 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
143 | 珠海市讯达科技有限公司 | 便携式小型聚合物电池设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 800 | 790 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
144 | 珠海市讯达科技有限公司 | 基于负极材料储能电池生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 700 | 520 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
145 | 珠海市讯达科技有限公司 | 锂电池生产车间设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 450 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
146 | 珠海市金浩宇环保科技有限公司 | 珠海市金浩宇环保科技有限公司资源综合利用项目 | 工业/工业技改 | 35000 | 12620 | 2300 | 0 | —— | 400 | 南水
147 | 珠海空港食品有限公司 | 生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改 | 520 | 571 | 53 | 0 | —— | 0 | 三灶
148 | 珠海市来来莲蓉面类食品有限公司 | 珠海市来来莲蓉面类食品有限公司食品生产线智能化改造项目 | 工业/工业技改 | 580 | 523 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
149 | 珠海市富琳特食品有限公司 | 自动化生产线扩产增效技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1622 | 1480 | 954 | 0 | —— | 7 | 红旗
150 | 珠海天禾食品有限公司 | 生产车间智能化改造项目 | 工业/工业技改 | 510 | 556 | 47 | 0 | —— | 0 | 红旗
151 | 汤臣倍健股份有限公司 | 片剂、粉剂和液体制剂生产线扩产和智能化升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 13400 | 6854 | 5028 | 0 | —— | 291 | 三灶
152 | 汤臣倍健股份有限公司 | 膳食营养补充剂技术装备升级及智能化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3700 | 1515 | 161 | 0 | —— | 47 | 三灶
153 | 珠海米迪特医食品有限公司 | 珠海米迪特医食品有限公司功能性食品多种类生产线项目 | 工业/工业技改 | 500 | 165 | 15 | 0 | —— | 5 | 三灶
154 | 珠海世锠金属有限公司 | 珠海世锠生产车间设备自动化升级技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 877 | 208 | 0 | —— | 162 | 红旗
155 | 珠海市裕兴印务有限公司 | 珠海市裕兴印务有限公司印刷生产线二期技术改造项目 | 工业/工业技改 | 520 | 351 | 351 | 0 | —— | 0 | 三灶
156 | 珠海市国彩印刷有限公司 | 国彩印刷生产线技术改造项目二期 | 工业/工业技改 | 700 | 756 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
157 | 珠海市国彩科技股份有限公司 | 国彩科技年产4000吨碳粉生产线项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 936 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
158 | 珠海瑞德林生物有限公司 | 珠海瑞德林生物有限公司生产基地项目 | 工业/工业技改 | 6700 | 1364 | 1364 | 0 | —— | 269 | 三灶
159 | 珠海奥维数码科技有限公司 | 墨水生产工艺及辅助设备更新技术改造项目 | 工业/工业技改 | 507 | 91 | 14 | 0 | —— | 0 | 红旗
160 | 丽珠集团丽珠制药厂 | V01产业化项目 | 工业/工业技改 | 24000 | 26147 | 10040 | 0 | —— | 2531 | 红旗
161 | 丽珠集团丽珠制药厂 | P06产业化项目 | 工业/工业技改 | 11710 | 19017 | 6495 | 0 | —— | 33 | 红旗
162 | 珠海润都制药股份有限公司 | 制剂车间产能升级建设项目（一期） | 工业/工业技改 | 25700 | 5657 | 2751 | 0 | —— | 232 | 三灶
163 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 二十四车间胰岛素制剂生产线改造及自动化提升项目 | 工业/工业技改 | 1080 | 968 | 968 | 0 | —— | 0 | 三灶
164 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 二十三车间新增品种生产线技术改造 | 工业/工业技改 | 1900 | 1239 | 914 | 0 | —— | 0 | 三灶
165 | 珠海联邦制药股份有限公司 | VOCs治理技术改造项目(5车间和26车间) | 工业/工业技改 | 750 | 700 | 700 | 0 | —— | 700 | 三灶
166 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 废液处理热能利用项目 | 工业/工业技改 | 1670 | 1597 | 626 | 0 | —— | 0 | 三灶
167 | 珠海润都制药股份有限公司 | 原料药扩产项目 | 工业/工业技改 | 13600 | 13548 | 399 | 0 | —— | 204 | 三灶
168 | 珠海联邦制药股份有限公司 | VOCS治理技术改造项目 | 工业/工业技改 | 950 | 900 | 380 | 0 | —— | 0 | 三灶
169 | 珠海润都制药股份有限公司 | 厂区生产清洁技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 1367 | 354 | 0 | —— | 20 | 三灶
170 | 天大药业（珠海）有限公司 | 中药提取及中药生产配套设施设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1500 | 622 | 223 | 0 | —— | 104 | 三灶
171 | 珠海润都制药股份有限公司 | 润都制药化学制剂生产线及质量检测中心等配套设施提升改造 | 工业/工业技改 | 1800 | 967 | 179 | 0 | —— | 20 | 三灶
172 | 珠海市丽珠微球科技有限公司 | 醋酸戈舍瑞林缓释植入剂车间建设项目 | 工业/工业技改 | 7200 | 3113 | 165 | 0 | —— | 32 | 红旗
173 | 广东西捷药业有限公司 | 广东西捷药业有限公司改良型新药开发及产业化建设项目 | 工业/工业技改 | 600 | 254 | 158 | 0 | —— | 0 | 三灶
174 | 瑞思普利医药科技有限公司 | 吸入制剂药品技术改造 | 工业/工业技改 | 2300 | 2084 | 59 | 0 | —— | 59 | 三灶
175 | 珠海同源药业有限公司 | 制药车间自动化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 520 | 318 | 3 | 0 | —— | 0 | 三灶
176 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 珠海迪尔生物工业园 | 工业/工业技改 | 42000 | 8812 | 574 | 0 | —— | 146 | 三灶
177 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司生物医药产业化项目建设 | 工业/工业技改 | 15000 | 12835 | 135 | 0 | —— | 6 | 三灶
178 | 珠海奥博凯生物医药技术有限公司 | 医药中间体节能增效技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1200 | 1200 | 121 | 0 | —— | 121 | 红旗
179 | 珠海冀百康生物科技有限公司 | 基因工程酶产品扩产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 6 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
180 | 绿竹生物制药（珠海市）有限公司 | 重组蛋白类药物和疫苗技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3170 | 2532 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
181 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司 | 珠海泰诺麦博生物技术有限公司工艺开发实验室建设项目 | 工业/工业技改 | 3032 | 3648 | 42 | 0 | —— | 17 | 红旗
182 | 珠海溪谷医疗科技有限公司 | 角膜接触镜护理液工厂技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1275 | 1266 | 172 | 0 | —— | 1 | 三灶
183 | 珠海日清包装有限公司 | 节能环保型包装印刷自动化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2800 | 2100 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
184 | 珠海三樱日用品有限公司 | 三樱日用品生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 235 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
185 | 嘉美塑料制品（珠海）有限公司 | 生产车间综合改造 | 工业/工业技改 | 600 | 550 | 250 | 0 | —— | 130 | 三灶
186 | 珠海市鼎荣塑胶制品有限公司 | 智能化生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改 | 750 | 229 | 80 | 0 | —— | 39 | 红旗
187 | 珠海经济特区特艺塑料容器厂有限公司 | 高精密注塑设备生产线提质增效技术改造项目 | 工业/工业技改 | 800 | 141 | 11 | 0 | —— | 2 | 红旗
188 | 珠海智润护理用品有限公司 | 智润生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改 | 502 | 408 | 177 | 0 | —— | 0 | 红旗
189 | 珠海智润护理用品有限公司 | 注塑生产设备与模具技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1500 | 959 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
190 | 珠海正川塑胶制品有限公司 | 产能提升技术改造项目 | 工业/工业技改 | 900 | 959 | 959 | 0 | —— | 109 | 红旗
191 | 珠海高新区日东实业有限公司 | 日东生产车间设备技术改造项项目 | 工业/工业技改 | 1100 | 1038 | 305 | 0 | —— | 9 | 三灶
192 | 精英塑胶(珠海)有限公司 | 精英塑胶生产线优化升级及设备更新技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1000 | 1000 | 249 | 0 | —— | 0 | 三灶
193 | 珠海正祥科技有限公司 | 生产车间升级扩产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 580 | 470 | 210 | 0 | —— | 130 | 三灶
194 | 珠海正扬科技实业有限公司 | 自动化注塑模具生产线设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 900 | 900 | 201 | 0 | —— | 0 | 三灶
195 | 三威塑胶制品（珠海）有限公司 | 环保塑胶产品技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 495 | 11 | 0 | —— | 1 | 三灶
196 | 珠海正航科技有限公司 | 模具与注塑生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 218 | 2 | 0 | —— | 2 | 三灶
197 | 百利盖科技（珠海）有限公司 | 瓶盖自动化生产线技术改造项目(四期) | 工业/工业技改 | 1500 | 445 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
198 | 中易建科技有限公司 | 装配式建筑预制类产品自动化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2004 | 1922 | 134 | 0 | —— | 65 | 三灶
199 | 珠海汇茂环保科技有限公司 | 珠海汇茂绿建研发生产基地5#工艺厂房二期生产线扩建项目 | 工业/工业技改 | 1545 | 818 | 9 | 0 | —— | 9 | 三灶
200 | 珠海大盛安纳节能材料有限公司 | 环保车间智能配料及数控产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 560 | 141 | 6 | 0 | —— | 6 | 三灶
201 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 高效传热内螺纹管制造关键设备改造 | 工业/工业技改 | 1100 | 1353 | 502 | 0 | —— | 270 | 红旗
202 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | 高精度铜管材产线智能化改造 | 工业/工业技改 | 700 | 711 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
203 | 珠海三威注塑模具有限公司 | 注塑件节能产品技术改造项目 | 工业/工业技改 | 750 | 750 | 153 | 0 | —— | 0 | 三灶
204 | 桥椿金属（珠海）有限公司 | 生产设备更新技术改造项目 | 工业/工业技改 | 800 | 210 | 210 | 0 | —— | 78 | 三灶
205 | 珠海市派特尔科技股份有限公司 | 派特尔挤出、编织、注塑模具生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 155 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
206 | 珠海德瑞医疗器械有限公司 | 珠海市德瑞医疗器械生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 2000 | 663 | 166 | 0 | —— | 70 | 三灶
207 | 艾圻齿科技术（珠海）有限公司 | 艾圻齿科智能化设备技术改造项目 | 工业/工业技改 | 500 | 316 | 316 | 0 | —— | 0 | 三灶
208 | 广东富江医学科技有限公司 | 无菌医疗器械产品生产线技术改造扩建项目 | 工业/工业技改 | 5700 | 1325 | 620 | 0 | —— | 46 | 三灶
209 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 抗凝管及医用穿刺高分子产品改扩建项目 | 工业/工业技改 | 500 | 532 | 190 | 0 | —— | 0 | 三灶
210 | 珠海美尔晶义齿科技有限公司 | 数字化3D打印义齿高效加工生产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 520 | 299 | 7 | 0 | —— | 0 | 三灶
211 | 珠海市嘉德电能科技有限公司 | 软包锂离子电池自动化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改 | 1600 | 1431 | 927 | 0 | —— | 54 | 三灶
212 | 珠海汉格能源科技有限公司 | 电子烟电池扩产技术改造项目 | 工业/工业技改 | 3000 | 3000 | 424 | 0 | —— | 0 | 三灶
213 | 珠海市科力通电器有限公司 | 酒具生产智能化技术改造项目 | 工业/工业技改 | 950 | 500 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
214 | 广东省润泰环境科技有限公司 | 含铜废液处置工艺升级技术改造 | 工业/工业技改 | 700 | 687 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
215 | 珠海市钰海电力有限公司 | 珠海市钰海天然气热电联产工程项目电化学储能辅助调频系统技术改造项目 | 工业/工业技改/基础设施建设 | 4300 | 4300 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
216 | 珠海市钰海电力有限公司 | 珠海市钰海电力有限公司扩建1台60吨供热备用锅炉项目 | 工业/工业技改/基础设施建设 | 1600 | 1580 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
217 | 广东珠海金湾发电有限公司 | 广东珠海金湾发电有限公司废水零排放技术改造项目 | 工业/工业技改/基础设施建设 | 3248 | 2598 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
218 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 广东珠海LNG扩建项目二期工程项目 | 工业/工业技改/基础设施建设 | 578068 | 97313 | 95653 | 0 | —— | 11329 | 南水
219 | 广东龙泉水务管道工程有限公司 | 广东龙泉水务管道工程有限公司(二期项目) | 工业/工业技改/装备制造业 | 55000 | 2274 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
220 | 珠海大华新材料有限公司 | 熔炼车间及生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 700 | 656 | 220 | 0 | —— | 120 | 南水
221 | 广东龙泉水务管道工程有限公司 | 钢管车间设备升级改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 229 | 8 | 0 | —— | 0 | 平沙
222 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 南特生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1800 | 1397 | 900 | 0 | —— | 500 | 平沙
223 | 珠海市南特金属科技股份有限公司 | 铸造车间生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1100 | 615 | 115 | 0 | —— | 35 | 平沙
224 | 富士电机（珠海）有限公司 | 感应电炉制作生产线自动化技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 343 | 46 | 0 | —— | 0 | 平沙
225 | 珠海圣菲玛滤清器有限公司 | 滤清器三期厂房扩产增效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2700 | 2699 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
226 | 珠海盾安热工科技有限公司 | 珠海盾安热工科技有限公司换热器热工工业设备及其系统集成研发生产项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 3100 | 1209 | 134 | 0 | —— | 65 | 平沙
227 | 珠海隆鑫科技有限公司 | 精密弹簧生产设备自动化升级技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 523 | 2 | 0 | —— | 0 | 平沙
228 | 珠海市新泰机电有限公司 | 电池壳冲压生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 437 | 125 | 0 | —— | 0 | 平沙
229 | 珠海市隽达精密制造有限公司 | 购买安装设备等 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2500 | 1259 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
230 | 力佳电机（珠海）有限公司 | 生产车间二期扩产提效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1300 | 938 | 262 | 0 | —— | 24 | 南水
231 | 珠海珍迎机电有限公司 | 汽车配件注塑成型组装自动化技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 1105 | 337 | 0 | —— | 60 | 平沙
232 | 烽华海洋工程设备有限责任公司 | 烽华21铺缆船改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 6000 | 3217 | 850 | 0 | —— | 160 | 南水
233 | 三一海洋重工有限公司 | 三一海洋重工产业园小港机灯塔工厂工艺一期技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 4000 | 3211 | 550 | 0 | —— | 120 | 平沙
234 | 中海福陆重工有限公司 | 起重吊装及结构预制焊接车间综合改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1000 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
235 | 珠海巨涛海洋石油服务有限公司 | 海上风电装备生产线升级技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 26 | 26 | 0 | —— | 1 | 南水
236 | 珠海市富鼎电子科技有限公司 | 生产车间自动化升级改造 | 工业/工业技改/装备制造业 | 700 | 125 | 66 | 0 | —— | 3 | 平沙
237 | 宏茂科技（珠海）有限公司 | 注塑生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 900 | 850 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
238 | 珠海科德电子有限公司 | 新型LED驱动器及磁性元件制造技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1200 | 453 | 453 | 0 | —— | 110 | 平沙
239 | 珠海科德电子有限公司 | LED智能驱动器及元器件自动化技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
240 | 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 高多层印制电路板产品线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 28000 | 26925 | 18736 | 0 | —— | 4075 | 南水
241 | 珠海崇达电路技术有限公司 | 智能自动化电路板技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 20000 | 8920 | 7038 | 0 | —— | 1829 | 南水
242 | 珠海逸鹏幕墙门窗有限公司 | 幕墙自动生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 615 | 107 | 0 | —— | 107 | 三灶
243 | 远东幕墙（珠海）有限公司 | 远东幕墙生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1000 | 995 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
244 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 | 提升生产效率及产品合格率项目投资 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1380 | 736 | 474 | 0 | —— | 474 | 红旗
245 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 | 新增轻量盖基本盖生产线系统 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2862 | 180 | 85 | 0 | —— | 85 | 红旗
246 | 珠海市文润德科技有限公司 | 无尘喷涂线 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 300 | 300 | 0 | —— | 300 | 三灶
247 | 珠海市文润德科技有限公司 | 金属表面处理生产加工项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 480 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
248 | 珠海市金沃兰科技有限公司 | 钣金件加工及表面处理技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 508 | 335 | 6 | 0 | —— | 0 | 红旗
249 | 珠海聚能精密工业有限公司 | 五金制品生产线提质增效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 650 | 165 | 68 | 0 | —— | 66 | 红旗
250 | 珠海和泽科技有限公司 | 真空镀膜设备精密部件加工中心扩产增效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1360 | 1039 | 16 | 0 | —— | 4 | 红旗
251 | 珠海市有兴精工机械有限公司 | 法兰五金件产能提升技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 318 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
252 | 考普瑞西元器件（珠海）有限公司 | 燃气阀门自动生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1200 | 161 | 89 | 0 | —— | 0 | 三灶
253 | 珠海铭实五金制造有限公司 | 机加及注塑车间技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 502 | 103 | 4 | 0 | —— | 4 | 三灶
254 | 珠海华宇金属有限公司 | 储液器及四通阀产品线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 755 | 85 | 0 | —— | 0 | 三灶
255 | 盈贝（珠海）工业有限公司 | 盈贝加压辊产品组装生产循环线自动化技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 516 | 282 | 282 | 0 | —— | 282 | 三灶
256 | 珠海市柏威机械设备有限公司 | 电机产品流水线生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 398 | 39 | 0 | —— | 0 | 红旗
257 | 珠海汇高机械设备有限公司 | 年产11000条高效能螺旋机生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 670 | 510 | 104 | 0 | —— | 104 | 三灶
258 | 珠海艾诚精密模具有限公司 | 提高模具及产品精度装备升级改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 580 | 355 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
259 | 珠海正博模具有限公司 | 高精密模具生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 700 | 682 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
260 | 尼高希（珠海）电子有限公司 | OLED生产线扩产技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2600 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
261 | 尼高希（珠海）电子有限公司 | 半导体生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1700 | 918 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
262 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 智能调测设备建设项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 22807 | 10324 | 341 | 0 | —— | 9 | 红旗
263 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 智能装配设备建设项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 21918 | 8797 | 337 | 0 | —— | 9 | 红旗
264 | 珠海广浩捷科技股份有限公司 | 研发中心项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 6697 | 2801 | 39 | 0 | —— | 0 | 红旗
265 | 中兴智能汽车有限公司 | 中兴智能汽车有限公司新能源商用车生产基地建设项目（迁址扩产） | 工业/工业技改/装备制造业 | 187436 | 99739 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
266 | 三井东洋（珠海）精密工业有限公司 | 经营范围扩大计划完善 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 532 | 532 | 0 | —— | 0 | 三灶
267 | 爱珂勒电子元器件（珠海）有限公司 | 爱珂勒汽车零部件生产线提质增效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 755 | 260 | 0 | —— | 170 | 三灶
268 | 力派尔（珠海）汽车配件有限公司 | 盘式刹车片生产线(二期)技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 1043 | 160 | 0 | —— | 10 | 三灶
269 | 珠海航特装备制造有限公司 | 设备更新及产品扩产技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 548 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
270 | 山口制作（珠海）机电有限公司 | 汽车零部件制造能力提升技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 925 | 671 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
271 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | 大型灭火水上救援水陆两栖飞机2021年度研制能力提升技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 3927 | 913 | 494 | 0 | —— | 0 | 三灶
272 | 珠海黎明云路新能源科技有限公司 | 汽车产品自动化车间建设 | 工业/工业技改/装备制造业 | 10000 | 330 | 295 | 0 | —— | 91 | 三灶
273 | 珠海黎明云路新能源科技有限公司 | 高频全自动生产线建设项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 662 | 90 | 0 | —— | 14 | 三灶
274 | 珠海南方华力通特种变压器有限公司 | 车间设备智能升级及技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 340 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
275 | 珠海沃顿电气有限公司 | 环网柜生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1440 | 511 | 35 | 0 | —— | 0 | 三灶
276 | 安费诺科技（珠海）有限公司 | 汽车电源连接器产品生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 950 | 760 | 357 | 0 | —— | 14 | 三灶
277 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 太阳能大尺寸硅片生产技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 30000 | 6253 | 1972 | 0 | —— | 0 | 三灶
278 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 高景太阳能大尺寸硅片生产及测试设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2000 | 2240 | 1233 | 0 | —— | 439 | 三灶
279 | 珠海蓉胜超微线材有限公司 | 继电器用微细漆包绕组生产线优化升级技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 514 | 246 | 0 | —— | 246 | 三灶
280 | 珠海市椿田机械科技有限公司 | 不锈钢产品自动化加工技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 1401 | 391 | 0 | —— | 0 | 红旗
281 | 珠海天麟医疗器械科技有限公司 | 硒鼓配件自动化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 532 | 94 | 0 | —— | 0 | 三灶
282 | 珠海市颂洋科技有限公司 | 打印机硒鼓环保生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 271 | 79 | 0 | —— | 3 | 三灶
283 | 珠海中凯打印机耗材有限公司 | 打印机硒鼓自动一体化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 387 | 22 | 0 | —— | 17 | 三灶
284 | 珠海中润靖杰打印科技有限公司 | 墨盒生产线装配及包装工艺自动化升级技术改造 | 工业/工业技改/装备制造业 | 700 | 305 | 5 | 0 | —— | 0 | 三灶
285 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 迈科总部大厦 | 工业/工业技改/装备制造业 | 21500 | 15681 | 422 | 0 | —— | 0 | 红旗
286 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 金品共享平台多元化产品(一期)自动化生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2000 | 1800 | 9 | 0 | —— | 9 | 红旗
287 | 珠海市金品创业共享平台科技有限公司 | 金品共享平台多元化生产(二期)自动化生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 2000 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
288 | 中飞(珠海)通用航空有限公司 | 生产车间升级改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 24 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
289 | 广东省林正峰智能数字科技有限公司 | 智能家居智能自动化生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 600 | 13 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
290 | 东电化电子（珠海）有限公司 | 电感器和滤波器全自动化生产线 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1501 | 1696 | 237 | 0 | —— | 28 | 红旗
291 | 东电化电子（珠海）有限公司 | 变压器和线圈电感器全自动化生产线 | 工业/工业技改/装备制造业 | 3348 | 2013 | 162 | 0 | —— | 36 | 红旗
292 | 麦格磁电科技（珠海）有限公司 | 宽频高功率密度软磁芯生产线技术改造项目(一期) | 工业/工业技改/装备制造业 | 2600 | 1242 | 38 | 0 | —— | 0 | 红旗
293 | 东电化电子（珠海）有限公司 | 变压器、电感器和滤波器的技术改造三期 | 工业/工业技改/装备制造业 | 3708 | 1474 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
294 | 珠海创鸿电路板有限公司 | 创鸿线路板生产车间设备更新技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 800 | 623 | 129 | 0 | —— | 0 | 三灶
295 | 珠海智锐科技有限公司 | 线路板生产设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 900 | 815 | 70 | 0 | —— | 6 | 三灶
296 | 雅利达电路板（珠海）有限公司 | 电路板产品设备优化升级技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1300 | 489 | 65 | 0 | —— | 16 | 三灶
297 | 多乾电子（珠海）有限公司 | 电路板生产线扩产增效技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 817 | 415 | 36 | 0 | —— | 7 | 红旗
298 | 珠海泓森电子科技有限公司 | SMT贴装及焊接自动化设备更新技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 608 | 424 | 35 | 0 | —— | 3 | 红旗
299 | 白井电子科技（珠海）有限公司 | 白井电子生产车间技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 441 | 12 | 0 | —— | 0 | 三灶
300 | 奈电软性科技电子（珠海）有限公司 | 高密度软硬结合HDI小量产项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1495 | 1144 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
301 | 珠海猎板电子科技有限公司 | 线路板生产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 400 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
302 | 珠海猎板电子科技有限公司 | 猎板科技一期设备技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 1000 | 997 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
303 | 珠海达创电子有限公司 | 研发生产极薄铜箔合金新材料项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 5000 | 4804 | 133 | 0 | —— | 0 | 三灶
304 | 珠海市众创芯慧科技有限公司 | 珠海市众创芯慧科技有限公司电子智能制造产线技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 550 | 150 | 150 | 0 | —— | 100 | 红旗
305 | 达联精密电子（珠海）有限公司 | 提高胶膜生产线智能化及产能提升技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 650 | 728 | 96 | 0 | —— | 96 | 三灶
306 | 达联精密电子（珠海）有限公司 | 精密电子零配件生产和检测自动化改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 500 | 13 | 13 | 0 | —— | 13 | 三灶
307 | 珠海达其昌电子有限公司 | 智能家居产品生产线自动化升级技术改造项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 700 | 882 | 29 | 0 | —— | 3 | 三灶
308 | 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 | 珠海摩天宇金湾分公司试车台项目 | 工业/工业技改/装备制造业 | 20588 | 18562 | 15860 | 5469 | —— | 2957 | 三灶
309 | 珠海新源热力有限公司 | 港区集中供热管网工程 | 工业/基础设施建设 | 65350 | 4790 | 700 | 0 | —— | 700 | 南水
310 | 珠海新源热力有限公司 | 珠海新源热力有限公司综合楼 | 工业/基础设施建设 | 8000 | 4853 | 700 | 0 | —— | 700 | 南水
311 | 中海油珠海天然气有限责任公司 | 天然气管道工程一期项目 | 工业/基础设施建设 | 55345 | 24094 | 460 | 0 | —— | 261 | 南水
312 | 珠海汇港城市资源开发有限公司 | 珠海汇华工业污水处理二厂 | 工业/基础设施建设 | 28491 | 21200 | 900 | 0 | —— | 200 | 南水
313 | 珠海汇科环境科技有限公司 | 珠海汇科环境科技有限公司污泥资源化综合利用项目 | 工业/基础设施建设 | 26000 | 18010 | 3124 | 0 | —— | 162 | 南水
314 | 珠海高栏港中法水务有限公司 | 珠海高栏港区石化园区工业污水处理厂一期工程 | 工业/基础设施建设 | 19000 | 17183 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
315 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 石化区污水配套管网工程(一期) | 工业/基础设施建设 | 7689 | 5525 | 567 | 0 | —— | 300 | 南水
316 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 珠海金湾海上风电场项目 | 工业/基础设施建设 | 565971 | 473010 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
317 | 广东电网公司 | 珠海110千伏航空(机场西)输变电工程 | 工业/基础设施建设 | 9954 | 1255 | 1255 | 0 | —— | 1255 | 三灶
318 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 珠海市西区天然气利用工程(I) | 工业/基础设施建设 | 23800 | 20024 | 2029 | 0 | —— | 569 | 三灶
319 | 珠海金航环保有限公司 | 珠海金湾生物医药园区工业污水水质净化厂项目 | 工业/基础设施建设 | 35000 | 6700 | 4300 | 0 | —— | 1900 | 三灶
320 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金湾区红旗水质净化厂工程 | 工业/基础设施建设 | 67349 | 52869 | 485 | 0 | —— | 250 | 红旗
321 | 珠海市和丰环保服务有限公司 | 珠海市和丰环保服务有限公司厂区工程(二期) | 工业/基础设施建设 | 4000 | 15 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
322 | 珠海创兴钢管制造有限公司 | 珠海创兴钢管制造有限公司二期工程(新建仓库和宿舍) | 工业/装备制造业 | 4855 | 1200 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
323 | 珠海市金湾区平沙鸿贤塑料五金工艺有限公司 | 珠海市鸿贤智能科技产业园 | 工业/装备制造业 | 3800 | 1000 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
324 | 珠海东方电热科技有限公司 | 新能源汽车轨道交通和空调电加热项目 | 工业/装备制造业 | 32000 | 2675 | 2675 | 0 | —— | 175 | 平沙
325 | 珠海市博雅新材料有限公司 | 珠海市博雅新材料有限公司厂房配套项目 | 工业/装备制造业 | 20600 | 6789 | 821 | 0 | —— | 200 | 南水
326 | 珠海纳思达打印科技有限公司 | 纳思达激光打印机产业园一期首期 | 工业/装备制造业 | 168000 | 113104 | 10213 | 0 | —— | 591 | 平沙
327 | 珠海奔图电子有限公司 | 奔图打印机高栏港园区技术改造项目 | 工业/装备制造业 | 2500 | 1305 | 1305 | 0 | —— | 884 | 平沙
328 | 三一海洋重工有限公司 | 三一海洋重工二期港口机械项目 | 工业/装备制造业 | 600000 | 131240 | 13825 | 0 | —— | 3168 | 平沙
329 | 中海福陆重工有限公司 | 中海福陆重工有限公司海洋工程装备制造基地项目 | 工业/装备制造业 | 656117 | 418996 | 13 | 0 | —— | 0 | 南水
330 | 烽华海洋工程设备有限责任公司 | 烽华海工铺缆船及作业装备定制开发项目 | 工业/装备制造业 | 13000 | 5990 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
331 | 珠海市创智成功科技有限公司 | 珠海市创智成功科技有限公司年产12000吨芯片制造材料及研发检测打样中心建设项目 | 工业/装备制造业 | 17198 | 15382 | 2517 | 0 | —— | 49 | 南水
332 | 珠海市创智芯科技有限公司 | 珠海市创智芯科技有限公司芯片3D封装工艺研发及工程技术中心项目 | 工业/装备制造业 | 21992 | 6753 | 2053 | 0 | —— | 89 | 南水
333 | 景旺电子科技（珠海）有限公司 | 景旺电子科技（珠海）有限公司项目 | 工业/装备制造业 | 495517 | 266265 | 51375 | 0 | —— | 19605 | 南水
334 | 珠海崇达电路技术有限公司 | 珠海崇达电路技术有限公司新建电路板项目 | 工业/装备制造业 | 260000 | 91272 | 10823 | 0 | —— | 418 | 南水
335 | 珠海兴科半导体有限公司 | 珠海兴科半导体有限公司集成电路封装基板项目 | 工业/装备制造业 | 160000 | 49858 | 20237 | 0 | —— | 5257 | 南水
336 | 珠海市三德冠精密电路科技有限公司 | 珠海市三德冠精密电路科技有限公司高密度线路板项目 | 工业/装备制造业 | 130000 | 3615 | 3615 | 0 | —— | 50 | 南水
337 | 珠海兴盛科技有限公司 | 珠海兴盛科技封装基板与通讯板项目 | 工业/装备制造业 | 45000 | 30948 | 10163 | 0 | —— | 3051 | 南水
338 | 珠海中力新能源材料有限公司 | 新能源材料及PCB电子化学品 | 工业/装备制造业 | 72091 | 2772 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
339 | 珠海市一博科技有限公司 | 一博科技一站式硬件创新基地 | 工业/装备制造业 | 110000 | 22928 | 2514 | 0 | —— | 950 | 平沙
340 | 青木金属制品（珠海）有限公司 | 青木工业园园区改建 | 工业/装备制造业 | 50000 | 1555 | 1085 | 0 | —— | 1000 | 三灶
341 | 珠海市百宏包装容器有限公司 | 生产设备投资及租赁厂房装修 | 工业/装备制造业 | 650 | 313 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
342 | 珠海弘裕德电气技术有限公司 | 弘裕德厂房、综合楼建设工程 | 工业/装备制造业 | 5000 | 4193 | 559 | 0 | —— | 183 | 三灶
343 | 珠海金雅精密制造有限公司 | 珠海金雅精密制造有限公司建设项目 | 工业/装备制造业 | 40000 | 6794 | 23 | 0 | —— | 21 | 三灶
344 | 珠海创展机电设备有限公司 | 新型建筑结构系统开发 | 工业/装备制造业 | 15000 | 1018 | 120 | 110 | —— | 1 | 三灶
345 | 珠海创新海岸投资有限公司 | 新型建筑结构系统开发 | 工业/装备制造业 | 15000 | 6651 | 9 | 0 | —— | 0 | 三灶
346 | 珠海市金福源机械设备有限公司 | 珠海市金福源机械设备有限公司项目 | 工业/装备制造业 | 9000 | 6996 | 475 | 0 | —— | 70 | 三灶
347 | 珠海市顺志机械制造有限公司 | 珠海市顺志机械制造有限公司金湾厂房 | 工业/装备制造业 | 3200 | 2825 | 52 | 0 | —— | 5 | 三灶
348 | 珠海加隆工程机械有限公司 | 珠海加隆工程机械有限公司厂区建设项目 | 工业/装备制造业 | 22000 | 6730 | 561 | 0 | —— | 102 | 三灶
349 | 珠海仕高玛机械设备有限公司 | 珠海仕高玛机械设备有限公司搅拌机生产线调迁建设项目 | 工业/装备制造业 | 60000 | 17597 | 2718 | 0 | —— | 1356 | 三灶
350 | 珠海晟电科技有限公司 | 厂房及宿舍配套 | 工业/装备制造业 | 7000 | 2067 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
351 | 珠海市台金科技有限公司 | 台金智能装备产业园一期建设项目 | 工业/装备制造业 | 51000 | 9000 | 100 | 0 | —— | 50 | 红旗
352 | 珠海银海科技有限公司 | 4#厂房 | 工业/装备制造业 | 6000 | 2153 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
353 | 珠海共电有限公司 | 共电科技产业园项目 | 工业/装备制造业 | 14000 | 8255 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
354 | 珠海圣康源贸易有限公司 | 珠海圣康源贸易有限公司项目 | 工业/装备制造业 | 4000 | 1740 | 790 | 0 | —— | 100 | 红旗
355 | 珠海市宜利环保设备有限公司 | 定家湾工业区二期珠海市宜利环保设备有限公司厂房工程 | 工业/装备制造业 | 12000 | 3480 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
356 | 珠海广通控股有限公司 | 广通金湾厂区(三期)4#厂房 | 工业/装备制造业 | 1000 | 601 | 215 | 0 | —— | 20 | 三灶
357 | 珠海嵘泰有色金属铸造有限公司 | 汽车转向系统关键零件生产建设项目 | 工业/装备制造业 | 25293 | 20350 | 2100 | 0 | —— | 300 | 红旗
358 | 珠海华粤传动科技有限公司 | 珠海华粤传动科技智能新能源产业基地 | 工业/装备制造业 | 20375 | 1700 | 1700 | 0 | —— | 55 | 三灶
359 | 珠海三锐精工科技有限公司 | 珠海三锐精工科技发展有限公司产区建设1期工程 | 工业/装备制造业 | 20000 | 4663 | 596 | 0 | —— | 0 | 三灶
360 | 珠海青木科技有限公司 | 珠海青木科技有限公司（二期）厂房一、厂房二 | 工业/装备制造业 | 8000 | 698 | 534 | 0 | —— | 95 | 三灶
361 | 青木工业（珠海）有限公司 | 青木工业（珠海）有限公司（二期）厂房二 | 工业/装备制造业 | 12000 | 844 | 464 | 0 | —— | 257 | 三灶
362 | 珠海华莱汽车零部件有限公司 | 国产售后生产线建设项目 | 工业/装备制造业 | 1100 | 682 | 18 | 0 | —— | 0 | 三灶
363 | 珠海沃顿电气有限公司 | 沃顿科技园 | 工业/装备制造业 | 5000 | 2561 | 59 | 0 | —— | 0 | 三灶
364 | 珠海盈源电气有限公司 | 珠海盈源电气有限公司3#厂房、员工宿舍 | 工业/装备制造业 | 10000 | 28 | 28 | 0 | —— | 28 | 三灶
365 | 航天银山电气有限公司 | 珠海航天科工智能电网及新材料产业园项目 | 工业/装备制造业 | 50000 | 7330 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
366 | 珠海瑞捷电气股份有限公司 | 瑞捷科技园 | 工业/装备制造业 | 10500 | 6433 | 639 | 0 | —— | 366 | 三灶
367 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司 | 广东金湾高景太阳能科技有限公司年产50GW太阳能大尺寸单晶硅片项目 | 工业/装备制造业 | 400000 | 152394 | 44502 | 0 | —— | 1927 | 三灶
368 | 珠海君健新材料科技有限公司 | 珠海君健新材料科技有限公司厂区建设二期工程 | 工业/装备制造业 | 4000 | 1151 | 315 | 0 | —— | 0 | 三灶
369 | 珠海市筑博科技发展有限公司 | 筑博科技工业园二期-2号生产厂房、三期-4号中间仓库 | 工业/装备制造业 | 8000 | 891 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
370 | 珠海市筑博科技发展有限公司 | 筑博科技工业园 | 工业/装备制造业 | 15000 | 8052 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
371 | 珠海市科安达技术开发有限公司 | 珠海市科安达技术开发有限公司自动化生产基地建设项目 | 工业/装备制造业 | 18929 | 4358 | 454 | 0 | —— | 50 | 红旗
372 | 珠海市科安达技术开发有限公司 | 珠海市科安达技术开发有限公司产品试验中心建设项目 | 工业/装备制造业 | 7809 | 1126 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
373 | 珠海市正禾佳科技有限公司 | 珠海市正禾佳科技有限公司项目 | 工业/装备制造业 | 9500 | 4140 | 50 | 0 | —— | 0 | 三灶
374 | 珠海庆军贸易有限公司 | 2#厂房 | 工业/装备制造业 | 2500 | 1660 | 110 | 0 | —— | 40 | 红旗
375 | 珠海金波科创电子有限公司 | 珠海金波科创电子有限公司新厂房 | 工业/装备制造业 | 5300 | 3625 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
376 | 珠海达创电子有限公司 | 研发生产微米级极薄铜箔稀土合金新材料项目 | 工业/装备制造业 | 20000 | 19739 | 638 | 0 | —— | 0 | 三灶
377 | 珠海宏泰电子科技有限公司 | 珠海宏泰电子科技有限公司厂区工程 | 工业/装备制造业 | 8000 | 7972 | 5 | 0 | —— | 0 | 红旗
378 | 珠海合协电子有限公司 | 珠海合协电子有限公司二期工程新建项目 | 工业/装备制造业 | 26000 | 5500 | 4100 | 0 | —— | 1900 | 红旗
379 | 珠海合协电子有限公司 | 珠海合协电子有限公司工业厂房建设工程 | 工业/装备制造业 | 15000 | 14541 | 1900 | 0 | —— | 0 | 红旗
380 | 珠海毅飞通用航空有限公司 | 珠海毅飞通用航空有限公司厂房建设项目 | 工业/装备制造业 | 7000 | 2048 | 83 | 0 | —— | 0 | 三灶
381 | 珠海高栏港铁路股份有限公司 | 疏港铁路专用线二期工程 | 基础设施建设 | 99386 | 25499 | 497 | 0 | —— | 0 | 南水
382 | 黄茅海跨海通道管理中心 | 黄茅海跨海通道 | 基础设施建设 | 649241 | 195146 | 49734 | 0 | —— | 13035 | 平沙
383 | 北方石油化工（珠海）有限公司 | 北方石油石化码头工程项目 | 基础设施建设 | 107000 | 1976 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
384 | 珠海高栏欧港码头有限公司 | 珠海高栏欧港物流分拨中心(二期) | 基础设施建设 | 4576 | 3877 | 16 | 0 | —— | 0 | 南水
385 | 国能珠海港务有限公司 | 珠海港高栏港区神华煤炭储运中心一期工程扩建6#堆场项目 | 基础设施建设 | 17936 | 4430 | 400 | 0 | —— | 139 | 南水
386 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城滨海岸线海堤提升工程 | 基础设施建设 | 9611 | 4597 | 535 | 0 | —— | 0 | 平沙
387 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城起步区三前河桥闸工程 | 基础设施建设 | 21788 | 4247 | 246 | 0 | —— | 94 | 平沙
388 | 珠海三力环保科技有限公司 | 珠海三力环保科技有限公司固体废物综合处置利用项目 | 基础设施建设 | 57000 | 12047 | 3520 | 0 | —— | 520 | 南水
389 | 珠海汇华环保技术有限公司 | 珠海高栏港固体废物综合利用处置中心 | 基础设施建设 | 46552 | 35076 | 1193 | 0 | —— | 0 | 南水
390 | 珠海中盈环保有限公司 | 珠海中盈环保工业废物综合处置项目 | 基础设施建设 | 80000 | 32654 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
391 | 珠海市南水镇人民政府 | 飞铁线(环岛中路)提升工程(二期) | 基础设施建设 | 3775 | 1900 | 1900 | 0 | —— | 1900 | 南水
392 | 珠海交通集团路桥开发建设有限公司 | 县道X763（升平大道）改造工程 | 基础设施建设 | 35731 | 27252 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
393 | 珠海市平沙镇人民镇府 | 平沙镇海棠路现状道理升级改造工程 | 基础设施建设 | 1729 | 1047 | 597 | 0 | —— | 0 | 平沙
394 | 珠海市平沙镇人民镇府 | 平沙镇平沙一路改造工程 | 基础设施建设 | 1276 | 1132 | 572 | 0 | —— | 0 | 平沙
395 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港石化区市政公用设施一期工程(平湾三路)项目 | 基础设施建设 | 3990 | 1458 | 482 | 0 | —— | 150 | 南水
396 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港化联西路市政道路工程 | 基础设施建设 | 5983 | 609 | 609 | 0 | —— | 100 | 南水
397 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 临港东路排洪渠(二期)工程 | 基础设施建设 | 6468 | 1994 | 1994 | 0 | —— | 454 | 南水
398 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港经济区平沙新城起步区南片区七条市政道路工程 | 基础设施建设 | 46115 | 9977 | 555 | 0 | —— | 283 | 平沙
399 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城起步区内河河道及景观工程 | 基础设施建设 | 45515 | 2685 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
400 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港经济区海工二路市政道路工程 | 基础设施建设 | 2116 | 1131 | 587 | 0 | —— | 0 | 南水
401 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城起步区市政基础设施提升工程 | 基础设施建设 | 2707 | 641 | 41 | 0 | —— | 41 | 平沙
402 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 装备制造区污水管网工程 | 基础设施建设 | 4927 | 2400 | 150 | 0 | —— | 0 | 南水
403 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 珠三线-县乡道升级改造工程 | 基础设施建设 | 3060 | 1933 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
404 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港精细化工区管网改造工程（一期） | 基础设施建设 | 10294 | 5916 | 186 | 0 | —— | 0 | 南水
405 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 马骝头山体整治及装备制造北区配套工程项目 | 基础设施建设 | 46291 | 21420 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
406 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城起步区对外交通四条道路工程三期工程A段 | 基础设施建设 | 28879 | 6341 | 599 | 0 | —— | 0 | 平沙
407 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港经济区平沙新城起步区综合管廊工程 | 基础设施建设 | 34956 | 11598 | 986 | 0 | —— | 357 | 平沙
408 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 珠海港高栏港区环岛西路至南水作业区南顺岸雨水涵工程 | 基础设施建设 | 3105 | 1508 | 693 | 0 | —— | 0 | 南水
409 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 高栏港经济区石化仓储区边坡整治工程 | 基础设施建设 | 21580 | 14250 | 565 | 0 | —— | 0 | 南水
410 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 高栏港经济区石化仓储区南迳湾油气管廊边坡整治工程 | 基础设施建设 | 18368 | 15936 | 1920 | 0 | —— | 1000 | 南水
411 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 兴海路修建工程 | 基础设施建设 | 12975 | 9488 | 812 | 0 | —— | 200 | 南水
412 | 珠海汇华基础设施投资有限公司 | 高栏港石化区市政公用设施一期工程(宝莫项目配套路、利安路) | 基础设施建设 | 6958 | 4399 | 623 | 0 | —— | 240 | 南水
413 | 珠海市平沙镇规划建设和环境保护办公室 | 平沙镇大庆路新建道路工程 | 基础设施建设 | 18099 | 6954 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
414 | 珠海市平沙镇规划建设和环境保护办公室 | 平沙镇升平大道绿化提升工程 | 基础设施建设 | 8710 | 1760 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
415 | 珠海市平沙镇规划建设和环境保护办公室 | 平沙镇平东大道温泉路口段排污管网工程 | 基础设施建设 | 1513 | 700 | 227 | 0 | —— | 0 | 平沙
416 | 珠海市平沙镇规划建设和环境保护办公室 | 平沙镇紫园路延长线改造工程 | 基础设施建设 | 749 | 749 | 34 | 0 | —— | 0 | 平沙
417 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 双湖路B2 | 基础设施建设 | 15170 | 13427 | 147 | 0 | —— | 0 | 红旗
418 | 珠海交通集团有限公司 | 珠海市鹤洲至高栏港高速公路项目 | 基础设施建设 | 665323 | 543317.56 | 15089.56 | 0 | —— | 159.96 | 红旗/南水/平沙
419 | 珠海交通集团有限公司 | 珠海市金海公路大桥工程 | 基础设施建设 | 825300 | 180546 | 16878 | 0 | —— | 1458 | 三灶
420 | 珠海佰盛生物科技有限公司 | 1#厂房 | 基础设施建设 | 3900 | 273 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
421 | 交通运输部南海第一救助飞行队 | 南海第一救助飞行队珠海飞行基地起降配套设施工程 | 基础设施建设 | 8896 | 6111 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
422 | 珠海机场集团公司 | 珠海机场改扩建工程 | 基础设施建设 | 480186 | 187411 | 15600 | 0 | —— | 3800 | 三灶
423 | 珠海航空城物流有限公司 | 空港国际智慧物流园 | 基础设施建设 | 38117 | 20257 | 1757 | 0 | —— | 655 | 三灶
424 | 珠海航城机场建设有限公司 | 珠海机场综合交通枢纽项目 | 基础设施建设 | 804900 | 108288 | 14700 | 0 | —— | 3700 | 三灶
425 | 中国民用航空珠海空中交通管理站 | 珠海拦浪山一/二次雷达工程 | 基础设施建设 | 5330 | 4427 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
426 | 珠海机场集团公司 | 珠海机场飞行区升级改造项目 | 基础设施建设 | 7281 | 3462 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
427 | 珠海机场集团公司 | 珠海机场升级改造项目(财政注资) | 基础设施建设 | 39118 | 19554 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
428 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 一主排河B二段方洪排涝工程西城中央水系统 | 基础设施建设 | 15045 | 8381 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
429 | 珠海航空城工程建设有限公司 | 滨海商务区机场东路东侧排洪泵闸工程 | 基础设施建设 | 42454 | 28811 | 5741 | 0 | —— | 107 | 三灶
430 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金湾区红旗河综合整治工程 | 基础设施建设 | 23484 | 20556 | 1769 | 0 | —— | 0 | 红旗
431 | 珠海城建地产开发有限公司 | 鹤洲南堤围灾后全面加固修复工程 | 基础设施建设 | 33429 | 4819 | 249 | 0 | —— | 0 | 三灶
432 | 珠海格力建设投资有限责任公司 | 小林联围加固达标工程木乃南堤大门口闸段 | 基础设施建设 | 22909 | 14504 | 2137 | 0 | —— | 688 | 红旗
433 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部中心城区首期开发区域(B片区)市政基础设施工程(XIII)标段-中心河 | 基础设施建设 | 32523 | 22691 | 407 | 0 | —— | 407 | 红旗
434 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部中心城区首期开发区域(B片区)市政基础设施工程(Ⅺ)标段-6条次干路及支路工程 | 基础设施建设 | 26085 | 11043 | 791 | 0 | —— | 358 | 红旗
435 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 珠海西部中心城区基础设施建设项目首期开发区域B片区XII标段-技工路中段 | 基础设施建设 | 3389 | 2323 | 117 | 0 | —— | 117 | 红旗
436 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部城首期开发区域B片区（IV)标段 | 基础设施建设 | 44303 | 18084 | 3349 | 0 | —— | 0 | 红旗
437 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 珠海西部中心城区基础设施建设项目首期开发区域B片区Ⅷ标段-双湖路西侧排洪渠项目 | 基础设施建设 | 9745 | 6777 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
438 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部中心城区首期开发区域(B片区)市政基础设施工程(Ⅺ)标段-顺达路B1段工程 | 基础设施建设 | 15165 | 11412 | 108 | 0 | —— | 108 | 红旗
439 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 金湾区红旗镇中心城区和联港工业区基础设施升级改造项目第二批建设项目-碧溪东路、安怡路、安学路道路工程 | 基础设施建设 | 7243 | 5387 | 107 | 0 | —— | 107 | 红旗
440 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 珠海西部中心城区基础设施建设项目首期开发区域B片区XV-1标段(不含管线迁改)项目 | 基础设施建设 | 20254 | 10028 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
441 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部中心城区首期开发区域(B片区)市政基础设施工程(Ⅰ)标段-双湖路B1段(北段) | 基础设施建设 | 36801 | 19890 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
442 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部中心城区首期开发区域(B片区)市政基础设施工程(Ⅲ)标段-金湖大道工程 | 基础设施建设 | 71837 | 59076 | 1620 | 0 | —— | 0 | 红旗
443 | 中铁建珠海投资开发有限公司 | 西部城首期区域B片区（V）标段 | 基础设施建设 | 27055 | 17779 | 26 | 0 | —— | 0 | 红旗
444 | 珠海华金开发建设有限公司 | 金湾航空城中心湖堤岸工程及滨水景观工程 | 基础设施建设 | 18600 | 11025 | 1700 | 0 | —— | 1000 | 三灶
445 | 珠海华金开发建设有限公司 | 金湾航空城市政道路及配套三期工程（L2、L9道路工程） | 基础设施建设 | 7100 | 2050 | 150 | 0 | —— | 50 | 三灶
446 | 珠海华金开发建设有限公司 | 金湾航空城中心湖堤岸工程及滨水景观工程滨水景观带泛光工程 | 基础设施建设 | 3000 | 255 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
447 | 珠海市第二城市开发有限公司 | 国家新能源汽车质检中心周边市政道路工程(一期) | 基础设施建设 | 7434 | 4900 | 1194 | 0 | —— | 374 | 三灶
448 | 珠海金拓城市发展有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇横石基村污水管网工程 | 基础设施建设 | 2221 | 860 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
449 | 珠海金拓城市发展有限公司 | 金湾区三灶镇定家湾村污水管网工程项目 | 基础设施建设 | 2161 | 939 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
450 | 中冶华发公共综合管廊有限公司 | 金湾区顺达路及呈祥路地下综合管廊工程 | 基础设施建设 | 68047 | 40537 | 3016 | 0 | —— | 0 | 红旗
451 | 珠海航空城工程建设有限公司 | 珠海航空产业园滨海商务区市政配套工程二期 | 基础设施建设 | 260146 | 145256 | 1731 | 0 | —— | 718 | 三灶
452 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 摩天宇配套市政道路及排洪渠工程 | 基础设施建设 | 15808 | 3006 | 50 | 0 | —— | 0 | 三灶
453 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金地花园西侧市政配套工程 | 基础设施建设 | 11073 | 11200 | 2064 | 0 | —— | 64 | 三灶
454 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金湾区呈祥路道路工程项目 | 基础设施建设 | 26385 | 6251 | 1400 | 0 | —— | 400 | 三灶
455 | 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金湾区红旗镇2021年“四好农村路”升级改造工程 | 基础设施建设 | 12222 | 7688 | 1618 | 0 | —— | 1618 | 红旗
456 | 珠海市金湾区三灶镇三灶谭家围经济合作社 | 商住楼（生活留用地） | 基础设施建设 | 2000 | 770 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
457 | 珠海格力建设工程有限公司 | 金湾区红旗镇永泰路升级改造工程 | 基础设施建设 | 3950 | 1320 | 820 | 0 | —— | 100 | 红旗
458 | 珠海格力建设工程有限公司 | 红旗镇藤山一路升级改造工程 | 基础设施建设 | 2583 | 2435 | 765 | 0 | —— | 300 | 红旗
459 | 珠海格力建设工程有限公司 | 红旗镇振兴路北段新建和永安四路改建工程 | 基础设施建设 | 4644 | 2250 | 750 | 0 | —— | 100 | 红旗
460 | 珠海格力建设工程有限公司 | 金湾区红旗镇东城南路改建工程 | 基础设施建设 | 7271 | 2750 | 950 | 0 | —— | 150 | 红旗
461 | 珠海格力建设工程有限公司 | 金湾区红旗镇中心城区和联港工业区基础设施升级改造项目第五批建设项目工程(创业中路延长段、创业西一路) | 基础设施建设 | 11623 | 9455 | 50 | 0 | —— | 0 | 红旗
462 | 珠海格力建设工程有限公司 | 红旗镇南翔路升级改造工程 | 基础设施建设 | 3351 | 3012 | 785 | 0 | —— | 300 | 红旗
463 | 珠海市金湾区建金生态城市建设有限公司 | 珠海市西部中心城区海绵城市试点PPP项目（金湾区） | 基础设施建设 | 180050 | 47488 | 300 | 0 | —— | 0 | 红旗
464 | 广东广珠城际轨道交通有限责任公司 | 珠海城际轨道交通工程横琴至珠海机场段 | 基础设施建设 | 565180 | 240487 | 23237 | 0 | —— | 18348 | 三灶
465 | 珠海洪鹤大桥有限公司 | 珠海洪鹤大桥项目 | 基础设施建设 | 160480 | 129638 | 1368 | 0 | —— | 470 | 三灶
466 | 珠海市平沙房地产开发公司 | 平新轩 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
467 | 珠海万华房地产开发有限公司 | 珠海万华房地产项目 | 房地产开发 | 50000 | 48837 | 1917 | 0 | —— | 0 | 平沙
468 | 珠海市站西建材有限公司 | 美平雅亭 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
469 | 珠海市钰海综合市场有限公司 | 钰海国际广场 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
470 | 珠海市祥田房地产开发有限公司 | 海泉华庭二期 | 房地产开发 | 26000 | 50835 | 22406 | 0 | —— | 0 | 平沙
471 | 广东家和园房地产开发有限公司 | 京华假日湾Ａ区 | 房地产开发 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
472 | 珠海市宝详房地产开发有限公司 | 华府国际花园二期 | 房地产开发 | 6114 | 7188 | 639 | 0 | —— | 106 | 南水
473 | 珠海市广拓置业有限公司 | 京华家和花园 | 房地产开发 | 170000 | 81648 | 1611 | 0 | —— | 677 | 平沙
474 | 珠海市广拓置业有限公司 | 京华假日湾花园C区 | 房地产开发 | 75000 | 120571 | 6439 | 0 | —— | 3779 | 平沙
475 | 珠海高特立商务服务有限公司 | 文德广场 | 房地产开发 | 39000 | 38423 | 11 | 0 | —— | 0 | 平沙
476 | 珠海市红花湖房地产开发有限公司 | 怡泰花园 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
477 | 珠海市洲际房产开发有限公司 | 洲际豪庭二期 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
478 | 珠海保联房产有限公司 | 平沙2015-14地块 | 房地产开发 | 125470 | 131512 | 5420 | 0 | —— | 0 | 平沙
479 | 珠海港恒建设开发有限公司 | 唐家湾生活配套项目 | 房地产开发 | 76042 | 110630 | 6279 | 0 | —— | 0 | 南水
480 | 珠海市龙耀房地产开发有限公司 | 西城新天地广场 | 房地产开发 | 16000 | 12993 | 1353 | 0 | —— | 285 | 南水
481 | 珠海高盛房地产开发有限公司 | 平沙上院 | 房地产开发 | 48000 | 46591 | 136 | 0 | —— | 0 | 平沙
482 | 珠海和筑房地产开发有限公司 | 保利碧桂园海棠花园 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
483 | 珠海市碧弘碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园保利海悦天境花园 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 平沙
484 | 三一（珠海）置业有限公司 | 三一集团平沙项目 | 房地产开发 | 130000 | 144428 | 7562 | 0 | —— | 539 | 平沙
485 | 珠海市豪浚房地产开发有限公司 | 碧桂园海悦天启花园 | 房地产开发 | 180000 | 152893 | 5875 | 0 | —— | 868 | 平沙
486 | 珠海港毅建设开发有限公司 | 港毅花园 | 房地产开发 | 51400 | 49140 | 5608 | 0 | —— | 1243 | 平沙
487 | 珠海港毅建设开发有限公司 | 海誉雅阁 | 房地产开发 | 54551 | 42020 | 2081 | 0 | —— | 147 | 平沙
488 | 珠海市方圆明臻房地产有限公司 | 方圆珠海月岛首府 | 房地产开发 | 100000 | 161869 | 8653 | 0 | —— | 2682 | 平沙
489 | 珠海汇华星城置业有限公司 | 华发汇华湾畔花园 | 房地产开发 | 130000 | 65684 | 6675 | 0 | —— | 1235 | 南水
490 | 珠海汇华置地投资有限公司 | 汇华水岸花园 | 房地产开发 | 128000 | 56673 | 9162 | 0 | —— | 1200 | 南水
491 | 珠海市佳天宏房地产开发有限公司 | 佳兆业金域都荟花园 | 房地产开发 | 154153 | 86558 | 9437 | 0 | —— | 0 | 南水
492 | 港中旅（珠海）海泉湾置业有限公司 | 海泉湾时光序花园 | 房地产开发 | 103710 | 84750 | 10545 | 0 | —— | 0 | 平沙
493 | 珠海平沙九洲开发有限公司 | 翠湖香山鸣沙苑 | 房地产开发 | 178000 | 78261 | 131 | 0 | —— | 0 | 平沙
494 | 珠海汇盛置地投资有限公司 | 平沙新城领里中心 | 房地产开发 | 60000 | 11044 | 300 | 0 | —— | 0 | 平沙
495 | 珠海市海纳苑房地产有限公司 | 纳思达海纳苑花园项目 | 房地产开发 | 120000 | 86106 | 7178 | 0 | —— | 964 | 平沙
496 | 珠海中南加华物业投资有限公司 | 金湾加华城市广场 | 房地产开发 | 42000 | 30734 | 1484 | 0 | —— | 0 | 三灶
497 | 珠海市鸿达文化传播有限公司 | 天樾峰公馆 | 房地产开发 | 9366 | 4112 | 1661 | 0 | —— | 14 | 三灶
498 | 珠海市海豪房地产开发有限公司 | 畔山御海花园 | 房地产开发 | 245762 | 206672 | 5650 | 0 | —— | 1540 | 三灶
499 | 珠海市富祥置业有限公司 | 天沐公园里 | 房地产开发 | 15000 | 16383 | 554 | 0 | —— | 0 | 三灶
500 | 珠海机场集团公司 | 商业、住宅项目 | 房地产开发 | 109500 | 35576 | 7248 | 0 | —— | 1350 | 三灶
501 | 珠海经济特区西部水产发展有限公司 | 珠海经济特区西部水产发展有限公司商住楼 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
502 | 珠海华海置业有限公司 | 金湾华发国际商务中心 | 房地产开发 | 211088 | 164049 | 12262 | 0 | —— | 1530 | 三灶
503 | 珠海市腾顺实业有限公司 | 新金都汇金广场 | 房地产开发 | 78000 | 47365 | 5238 | 0 | —— | 1583 | 三灶
504 | 珠海市嘉烨房地产开发有限公司 | 中海左岸岚庭之花园 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
505 | 珠海浩辉商务服务有限公司 | 佳兆业·悦峰 | 房地产开发 | 137600 | 106800 | 28314 | 0 | —— | 0 | 三灶
506 | 珠海润达房地产开发有限公司 | 展科花园 | 房地产开发 | 30000 | 51682 | 3147 | 0 | —— | 1338 | 红旗
507 | 珠海市超信房地产开发有限公司 | 金海丽舍 | 房地产开发 | 10596 | 22177 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
508 | 珠海博立房地产开发有限公司 | 愉翠龙湖花园 | 房地产开发 | 74000 | 56295 | 5515 | 0 | —— | 0 | 红旗
509 | 珠海市众盈房地产投资咨询有限公司 | 蔚蓝美域花园 | 房地产开发 | 24605 | 31672 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
510 | 珠海惠泽房地产开发有限公司 | 金铭豪苑 | 房地产开发 | 4521 | 6525 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
511 | 珠海市信和房地产开发有限公司 | 东方润园 | 房地产开发 | 223254 | 226902 | 4147 | 0 | —— | 2337 | 红旗
512 | 珠海市金地房地产开发有限公司 | 格林春晓 | 房地产开发 | 193500 | 168231 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
513 | 珠海市西部新城投资有限公司 | 第首花园 | 房地产开发 | 41026 | 41185 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
514 | 珠海日大实业有限公司 | 中珠领域花苑 | 房地产开发 | 35000 | 24056 | 1821 | 0 | —— | 549 | 红旗
515 | 珠海天志发展置业有限公司 | 西湖湿地国际花园 | 房地产开发 | 1086880 | 764596 | 40434 | 0 | —— | 2376 | 三灶
516 | 珠海市健宇实业有限公司 | 嘉悦华府 | 房地产开发 | 28000 | 3179 | 369 | 0 | —— | 41 | 三灶
517 | 珠海市涛鸿房产开发有限公司 | 金涛华府 | 房地产开发 | 15000 | 26756 | 569 | 0 | —— | 236 | 红旗
518 | 珠海安特置业有限公司 | 星河传奇花园 | 房地产开发 | 120000 | 131761 | 444 | 0 | —— | 182 | 红旗
519 | 珠海市骏昊贸易有限公司 | 康美御景轩 | 房地产开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
520 | 珠海汇源投资管理有限公司 | 诚丰广场 | 房地产开发 | 60000 | 116261 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
521 | 珠海市上筑贸易发展有限公司 | 上筑雅居 | 房地产开发 | 6192 | 18467 | 0 | 0 | —— | 0 | 红旗
522 | 珠海市南山建设开发有限公司 | 城市博客公馆 | 房地产开发 | 63436 | 44755 | 4020 | 0 | —— | 0 | 红旗
523 | 珠海联恒贸易有限公司 | 庆隆御府 | 房地产开发 | 15000 | 17369 | 967 | 0 | —— | 0 | 红旗
524 | 珠海华熠房地产开发有限公司 | 华发创业大厦 | 房地产开发 | 58000 | 101567 | 3719 | 0 | —— | 1 | 红旗
525 | 珠海市祥耀房地产开发有限公司 | 祥祺商业大厦 | 房地产开发 | 35100 | 34971 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
526 | 珠海崇峰房地产开发有限公司 | 崇峰一号花园 | 房地产开发 | 580000 | 512912 | 7231 | 0 | —— | 486 | 红旗
527 | 珠海市奥园天悦湾房地产开发有限公司 | 天悦湾花园 | 房地产开发 | 66000 | 85251 | 6002 | 0 | —— | 0 | 三灶
528 | 珠海市碧湖房地产开发有限公司 | 碧桂园天玺湾花园 | 房地产开发 | 450000 | 477907 | 6278 | 0 | —— | 438 | 三灶
529 | 珠海市碧海碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园海湾豪庭 | 房地产开发 | 144475 | 131257 | 3645 | 0 | —— | 672 | 三灶
530 | 珠海市金岛碧桂园房地产开发有限公司 | 碧桂园海湾名居 | 房地产开发 | 98412 | 96679 | 3773 | 0 | —— | 1318 | 三灶
531 | 珠海市卓轩房地产有限公司 | 龙湖原著台 | 房地产开发 | 125000 | 97405 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
532 | 珠海市湖品房地产有限公司 | 湖成大境广场 | 房地产开发 | 330000 | 217476 | 7209 | 0 | —— | 1315 | 三灶
533 | 珠海市龙光耀荣房地产开发有限公司 | 玖御湾花园 | 房地产开发 | 600000 | 511339 | 4612 | 0 | —— | 1522 | 红旗
534 | 珠海西部铁建城开发有限公司 | 铁建城 | 房地产开发 | 280000 | 214904 | 13275 | 0 | —— | 1258 | 三灶
535 | 珠海市嘉远筑巢科技有限责任公司 | 嘉远筑巢智汇广场 | 房地产开发 | 35000 | 35310 | 3178 | 0 | —— | 331 | 三灶
536 | 珠海市融晨房地产有限公司 | 融创云水观赏花园 | 房地产开发 | 537804 | 374657 | 14130 | 0 | —— | 1234 | 三灶
537 | 珠海恒云房地产开发有限公司 | 海玥湾花园 | 房地产开发 | 180000 | 98886 | 3884 | 0 | —— | 17 | 三灶
538 | 珠海市万彩缤纷房地产有限公司 | 珠海万科金湾大都会 | 房地产开发 | 330357 | 307828 | 12818 | 0 | —— | 4500 | 红旗
539 | 珠海中地房地产开发有限公司 | 中基君豪股份有限公司总部大楼项目 | 房地产开发 | 58000 | 26387 | 840 | 0 | —— | 0 | 三灶
540 | 珠海市中海海晟房地产开发有限公司 | 中海观澜花园 | 房地产开发 | 201565 | 189259 | 7191 | 0 | —— | 650 | 红旗
541 | 珠海华茂智城置业发展有限公司 | 天茂领航花园 | 房地产开发 | 217000 | 146207 | 7112 | 0 | —— | 1629 | 三灶
542 | 珠海华茂天城置业发展有限公司 | 华发天茂半岛花园 | 房地产开发 | 435000 | 259791 | 17546 | 0 | —— | 1646 | 三灶
543 | 珠海鹏湾置业有限公司 | 金湾宝龙广场 | 房地产开发 | 500000 | 433993 | 40502 | 0 | —— | 4067 | 红旗
544 | 珠海粤海置地有限公司 | 珠海金湾项目 | 房地产开发 | 401651 | 305387 | 14247 | 0 | —— | 3124 | 红旗
545 | 珠海南光滨海发展有限公司 | 南光公司金湾区天豁路南侧龙湖路西侧新建项目 | 房地产开发 | 226570 | 127065 | 9162 | 0 | —— | 4500 | 三灶
546 | 珠海市卓新房地产有限公司 | 卓越金湾项目 | 房地产开发 | 210000 | 142190 | 9467 | 0 | —— | 4689 | 三灶
547 | 珠海市万滨晨璟房地产开发有限公司 | 金湾区丹凤四路北侧、龙湖路西侧 | 房地产开发 | 469670 | 305009 | 71959 | 48199 | —— | 4500 | 三灶
548 | 珠海市璟豪房地产开发有限公司 | 玖悦澜湾花园项目 | 房地产开发 | 262224 | 155492 | 85823 | 81589 | —— | 45 | 红旗
549 | 珠海铁建花园置业有限公司 | 铁建花园 | 房地产开发 | 245610 | 119189 | 57489 | 51700 | —— | 1689 | 红旗
550 | 珠海港环通供应链有限公司 | 环通综合物流中心一期 | 其他行业 | 26248 | 5481 | 2176 | 0 | —— | 266 | 南水
551 | 珠海万江物流有限公司 | 珠海港高栏港区万江物流码头工程 | 其他行业 | 206536 | 43146 | 1826 | 0 | —— | 0 | 南水
552 | 珠海市顺圆物流产业发展有限公司 | 珠海市顺圆智慧物流产业园 | 其他行业 | 100000 | 37742 | 3282 | 0 | —— | 1978 | 平沙
553 | 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | 大宗商品物流园 | 其他行业 | 17000 | 3500 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
554 | 珠海荣昌模具有限公司 | 珠海荣昌模具有限公司厂房工程 | 其他行业 | 9000 | 3820 | 260 | 0 | —— | 0 | 平沙
555 | 珠海市泽为企业管理有限公司 | 泽为装备科技产业园 | 其他行业 | 2400 | 502 | 129 | 0 | —— | 0 | 南水
556 | 珠海市汇正置业有限公司 | 平沙华侨农场砖瓦房改造安置项目（一期） | 其他行业 | 137974 | 8192 | 1069 | 0 | —— | 687 | 平沙
557 | 珠海市美丽未来科教有限公司 | 美丽未来产业园 | 其他行业 | 20000 | 12640 | 1900 | 0 | —— | 500 | 平沙
558 | 帕博检测技术服务有限公司 | 模具材料及管道质量成套检测公共服务平台升级改造 | 其他行业 | 510 | 248 | 3 | 0 | —— | 0 | 南水
559 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 李兆南纪念小学改扩建工程 | 其他行业 | 3376 | 1068 | 510 | 0 | —— | 290 | 南水
560 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 平沙新城学校（九年一贯制）工程 | 其他行业 | 16848 | 12560 | 903 | 0 | —— | 280 | 平沙
561 | 广东索卡集团有限公司 | 珠海市索卡体育文旅综合产业基地 | 其他行业 | 600000 | 105534 | 7537 | 0 | —— | 757 | 平沙
562 | 港中旅（珠海）海泉湾有限公司 | 海泉湾旅游配套项目 | 其他行业 | 1800 | 1591 | 343 | 0 | —— | 300 | 平沙
563 | 珠海市公安局高栏港分局 | 高栏港公安分局温泉派出所新建工程 | 其他行业 | 3475 | 2200 | 700 | 0 | —— | 200 | 南水
564 | 珠海高栏港经济区政府投资建设工程管理中心 | 高栏港武警中队营房工程 | 其他行业 | 2336 | 2246 | 0 | 0 | —— | 0 | 南水
| 珠海市纯英电子有限公司 | 珠海市纯英电子有限公司厂区建设项目 | 其他行业 | 22000 | 2402 | 136 | 0 | —— | 42 | 三灶
| 珠海毛林投资有限责任公司 | 毛林金湾大酒店 | 其他行业 | 80000 | 61836 | 3700 | 64 | —— | 1500 | 三灶
| 珠海市诺文酒店管理有限公司 | 诺文酒店管理公司五星级酒店管理 | 其他行业 | 50000 | 5598 | 58 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海市金湾区三灶镇鱼月村月堂组股份经济合作社 | 工业厂房建设工程 | 其他行业 | 1363 | 680 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 广东省珠海市金湾区三灶镇中心村春园三经济合作社 | 三灶镇中心村春园三经济合作社商住楼 | 其他行业 | 7800 | 7642 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 金湾区保障性住房(含人才公寓)及其配套服务设施项目 | 其他行业 | 96773 | 89772 | 11243 | 0 | —— | 1113 | 红旗
| 珠海经济特区金基起重吊机出租有限公司 | 珠海经济特区金基起重吊机出租有限公司二期厂房 | 其他行业 | 20000 | 900 | 300 | 0 | —— | 100 | 红旗
| 珠海市金湾区三灶镇草堂湾社区草堂组股份经济合作社 | 草堂湾商厦 | 其他行业 | 5000 | 50 | 50 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海善达网仓科技有限公司 | 珠海善达网仓科技有限公司二期工程 | 其他行业 | 9000 | 1124 | 1024 | 0 | —— | 1000 | 三灶
| 珠海奔马机动车检测有限公司 | 奔马厂房建设工程 | 其他行业 | 1981 | 817 | 817 | 0 | —— | 0 | 红旗
| 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 三灶中学综合楼工程项目 | 其他行业 | 4136 | 2230 | 528 | 0 | —— | 13 | 三灶
| 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 珠海市实验中学综合楼工程 | 其他行业 | 6537 | 3129 | 431 | 0 | —— | 161 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海海校区创新创业示范基地 | 其他行业 | 2000 | 1262 | 0 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区学生公寓31-32栋 | 其他行业 | 12642 | 7713 | 135 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区3号开关站 | 其他行业 | 1240 | 311 | 152 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区学生公寓31、32栋及创新创业示范基地供电增容 | 其他行业 | 1100 | 573 | 187 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区S11实训楼 | 其他行业 | 13773 | 6724 | 1586 | 0 | —— | 3 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区学生公寓33-34栋 | 其他行业 | 10993 | 6642 | 88 | 0 | —— | 14 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区J5教学楼 | 其他行业 | 9421 | 1991 | 1150 | 0 | —— | 593 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区S12实训楼 | 其他行业 | 9012 | 1450 | 994 | 0 | —— | 560 | 三灶
| 广东科学技术职业学院珠海校区 | 广东科学技术职业学院珠海校区学生公寓29、30栋及J4教学楼 | 其他行业 | 18000 | 11563 | 500 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海市政府投资项目建设管理中心 | 珠海城市职业技术学院机电学院航空与海洋工程学院教学实训中心项目 | 其他行业 | 31963 | 8494 | 3208 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 吉林大学珠海学院 | 学术交流中心老师住宅AB栋 | 其他行业 | 7700 | 7229 | 1423 | 0 | —— | 766 | 三灶
| 珠海市金湾中心医院 | 金湾中心医院发热门诊建设工程 | 其他行业 | 1471 | 1251 | 232 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海济群医院管理有限公司 | 吉大珠海医院 | 其他行业 | 108000 | 23243 | 576 | 0 | —— | 151 | 三灶
| 珠海市金湾区联港基础投资有限公司 | 三灶镇卫生院住院综合楼 | 其他行业 | 12287 | 11114 | 1402 | 0 | —— | 14 | 三灶
| 珠海三灶城市资源运营集团有限公司 | 三灶镇社会福利中心建设工程 | 其他行业 | 27293 | 25181 | 2501 | 0 | —— | 801 | 三灶
| 珠海华金开发建设有限公司 | 金湾航空城市民艺术中心建设工程 | 其他行业 | 158653 | 105421 | 11741 | 0 | —— | 0 | 三灶
| 珠海市金湾区政府投资建设工程管理中心 | 金湾公安分局业务技术用房建设工程 | 其他行业 | 23606 | 12624 | 1573 | 0 | —— | 723 | 三灶